## 手游APP线上问题
20230213起手游APP线上问题管理 ¦ 导出时间 2026-07-21 16:18 ¦ 非系统性：进行中+近7日终态(已解决/不是问题/关闭) ¦ 转需求：进行中+近7日已上线 ¦ 排序：状态 → 游戏级别 → 游戏
手游APP问题（非系统性）（27）
是否游戏问题 | 游戏级别 | 游戏 | 状态 | 标题 | 新增周次 | 创建时间 | 进入当前状态时间 | 创建距今 | 解决耗时 | 解决时间 | 原因分析 | 问题解决方案 | 技术优化 | 评论历史 | 编号 | 负责人 | 创建人 | 严重程度 | 问题来源 | 归属项目 | 更新时间 | 截止时间 | 评论数 | 排查备注 | 描述 | 链接
是 | S | DNF | 排查/修复中 | 【iOS】【游戏问题】DNFM（韩服）出现游戏断线重连问题，竞品没有问题 | 7W3 | 2026-07-18 12:58 | 2026-07-18 12:58 | 3d3h | [6 empty] | 2628 | 徐子毅 | 梦魇 | 一般 | 用户反馈 | 手游iOS | 2026-07-18 12:58 | 2026-07-25 18:00 | 0 | 排查中 | QQ：761784438 服务ID：7553087321 用户反馈：同一个Wi-Fi，我用你们的出现这个，另外一个加速器是op，没出现这个情况，反馈时间7/1… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a5b07e641e4a8001b4a7546
是 | S | 迅游空间的永恒之塔2（中国台湾服） | 排查/修复中 | 【Android】【游戏问题】用户反馈加速迅游空间的永恒之塔2（中国台湾服）加速后游戏闪退 | 7W3 | 2026-07-19 13:07 | 2026-07-19 13:34 | 2d3h |  |  | 游戏更新后迅游空间黑屏/闪退问题，重复问题，见关联TB | 游戏更新后迅游空间黑屏/闪退问题，重复问题，见关联TB | 【历史相似】有：共1次，编号#2623 【后续建议】简单修复即可，无需再跟 | [2026-07-19 13:07] 魏辰罡: 用户日志录屏 [附件:mNqCl_1784386781581.mp4、jQIU0_1784386776405.rar] [2026-07-19 13:08] 魏辰罡: 自测日志 [附件:20260719_13_01_29-logfile(1).rar、Screenshot-0.png、Screenshot-1.png、Screenshot-2.pn… | 2631 | 贺帅帅 | 魏辰罡 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-20 10:01 | 2026-07-26 18:00 | 5 | 排查中 | \[系统类型\]：Android \[游戏级别\]：S级 \[游戏名称\]：永恒之塔2（中国台湾服） \[游戏包名\]：com.nctaiwan.aion2 … | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a5c5b7441e4a8001b4aae39
是 | C | 三国战纪：风云再起 | 排查/修复中 | 【iOS】【游戏问题】三国战纪：风云再起 加速不理想 | 7W2 | 2026-07-10 17:32 | 2026-07-11 13:35 | 10d22h | [5 empty] | [2026-07-10 17:34] 邹造寅: 用户ID：1012206611（20260710000071） [附件:d21e029eaab54d37819f8dcdd9b2cf58.zip、0710_1 (2).mp4] [2026-07-13 15:19] 徐子毅: 国服游戏 | 2619 | 徐子毅 | 邹造寅 | 一般 | 用户反馈 | 手游iOS | 2026-07-20 22:15 | 2026-07-17 18:00 | 2 | 排查中 | \[系统类型\]：iOS \[游戏名称\]：三国战纪：风云再起 \[游戏包名\]：com.enjoymi.sgzj.huandong \[具体表现\]：用户反… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a50bc3941e4a8001b43cf57
是 | C | 永劫无间 | 排查/修复中 | 【IOS】【游戏问题】用户反馈加速永劫无间国服加速不理想 | 7W3 | 2026-07-15 10:34 | 2026-07-15 10:36 | 6d5h | [5 empty] | [2026-07-15 10:48] 魏辰罡: 用户日志录屏 [附件:1fmjS_1784019919784.zip、0714_1.mp4] [2026-07-15 15:20] 徐子毅: 用户玩的模式为1v1模式，需要15级以上的账号才可以解锁 | 2622 | 徐子毅 | 魏辰罡 | 一般 | 用户反馈 | 手游iOS | 2026-07-15 15:20 | 2026-07-22 18:00 | 2 | 排查中 | \[系统类型\]：IOS \[游戏级别\]：C级 \[游戏名称\]：永劫无间国服 \[游戏包名\]：com.netease.l22 \[游戏下载\]：苹果商店… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a56f1bc41e4a8001b474aec
是 | C | 阿尔比恩online | 排查/修复中 | 【IOS】【游戏问题】用户反馈加速阿尔比恩online无法登陆 | 7W3 | 2026-07-19 17:46 | 2026-07-19 20:56 | 1d22h | [5 empty] | [2026-07-19 17:47] 魏辰罡: 用户日志录屏 [附件:8VQE7_1784433255550.mp4、iqHKJ_1784433261111.zip] [2026-07-20 14:15] 徐子毅: 没有复现问题，但是所有区服延迟都比较高，在300ms左右 [2026-07-20 17:28] 徐子毅: 用户有连续的加速记录，看着是恢复了 [附件:Screenshot-0.png] | 2635 | 徐子毅 | 魏辰罡 | 一般 | 用户反馈 | 手游iOS | 2026-07-20 17:28 | 2026-07-26 18:00 | 3 | 排查中 | \[系统类型\]：IOS \[游戏级别\]：C级 \[游戏名称\]：阿尔比恩online \[游戏包名\]：com.sandboxinteractive.al… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a5c9cfb41e4a8001b4ace0e
否 | 非游戏问题 |  | 排查/修复中 | 【Android】迅游安卓v5.6.33.8（沙盒版），部分用户DNFM韩服导入沙盒闪退问题 | 7W3 | 2026-07-20 22:04 | 2026-07-20 22:07 | 18h | [5 empty] | [2026-07-20 22:25] 梦魇: QQ：502778108 服务ID：5210523496 DNFM韩服导入迅游空间后闪退，显示翻译成功了，但是打开闪退。经详细了解，用户操作流程：先点了迅游空间，进了游戏再退出来翻译，提示翻译成功了，但是打开游戏就开始闪退了，用户表示已经完整更新完资源才出来点的翻译。 [附件:Screenshot-2.png、Screenshot-3.png、Scr… | 2641 | 贺帅帅 | 梦魇 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-21 10:59 | 2026-07-27 18:00 | 3 | 排查中 | 迅游安卓v5.6.33.8（沙盒版），部分用户DNFM韩服导入沙盒闪退问题。用户情况详见评论。 | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a5e2af241e4a8001b4d84fe
否 | 非游戏问题 |  | 排查/修复中 | 【Android】迅游安卓v5.6.33.8，在APP下载游戏后不识别问题，多次T+1无效，清除APP数据可恢复正常 | 7W3 | 2026-07-20 21:57 | 2026-07-20 22:07 | 18h | [5 empty] | [2026-07-20 21:58] 梦魇: 刚安装完直接点击加速： [附件:Screenshot-0.png] [2026-07-20 21:58] 梦魇: 重开APP后加速列表： [附件:Screenshot-1.png] [2026-07-20 21:58] 梦魇: 日志： [附件:20260720_21_55_41-logfile(2).rar、20260720_21_48_34-log… | 2640 | 贺帅帅 | 梦魇 | 一般 | 内部使用反馈 | 手游Android | 2026-07-21 14:58 | 2026-07-27 18:00 | 7 | 排查中 | 内部自测发现：迅游安卓v5.6.33.8（沙盒版本，没试其他版本是否有该情况），在APP中下载游戏并安装后，APP不识别游戏无法加速，多次T+1均无效，清除迅… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a5e295941e4a8001b4d82f5
是 | A | 三角洲行动（中国台湾服） | 待观察（认为已经解决了的问题） | 【IOS】【游戏问题】三角洲行动（中国台湾服）加速后游戏无法登录 | 7W3 | 2026-07-16 11:10 | 2026-07-17 11:43 |  | 1d | 2026-07-17 11:43 | 在登录页面时，会有大量的cdn.wetest.net链接请求过来，link代理策略处理不过来导致游戏内卡死 | cdn.wetest.net配置隧道代理后正常 | 【历史相似】有：共1次，编号#2625 【后续建议】简单修复即可，无需再跟 | [2026-07-16 11:10] 邹造寅: 用户ID：745960323（20260715000166） 用户日志录屏： [附件:SkUpL_1784105917636.zip、zyZwk_1784105914645.mp4] [2026-07-16 11:11] 邹造寅: 自测日志录屏： [附件:Logs(187).zip、59fcf41c3962a835a716189891f6d2fc.… | 2624 | 邹造寅 | 邹造寅 | 一般 | 用户反馈 | 手游iOS | 2026-07-17 11:43 | 2026-07-23 18:00 | 4 | 排查中 | \[系统类型\]：IOS \[游戏名称\]：三角洲行动 \[游戏包名\]：com.garena.game.df \[具体表现\]： 加速后进入游戏，卡在登录页… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a584b8f41e4a8001b488e86
是 | A | 三角洲行动（国际服） | 待观察（认为已经解决了的问题） | 【IOS】【游戏问题】三角洲行动（国际服） 加速后游戏无法登录 | 7W3 | 2026-07-16 13:59 | 2026-07-17 11:42 |  | 21h | 2026-07-17 11:42 | 在登录页面时，会有大量的cdn.wetest.net链接请求过来，link代理策略处理不过来导致游戏内卡死 | cdn.wetest.net配置隧道代理后正常 | 【历史相似】有：共1次，编号#2624 【后续建议】简单修复即可，无需再跟 | [2026-07-16 14:00] 邹造寅: 用户ID：8636224458 （20260716000029） 用户日志录屏： [附件:三角洲.zip、三角洲.mp4] [2026-07-16 14:22] 徐子毅: 在登录页面时，会有大量的cdn.wetest.net链接请求过来，link代理策略处理不过来导致游戏内卡死 [2026-07-16 17:27] 徐子毅: cdn.wetest.… | 2625 | 邹造寅 | 邹造寅 | 一般 | 用户反馈 | 手游iOS | 2026-07-17 11:42 | 2026-07-23 18:00 | 3 | 排查中 | \[系统类型\]：IOS \[游戏名称\]：Delta Force \[游戏包名\]：com.proxima.dfm \[具体表现\]： 加速后进入游戏，输入… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a58735e41e4a8001b48b34d
是 | C | Haradawn Online | 待观察（认为已经解决了的问题） | 【Android】【游戏问题】用户反馈加速Haradawn Online延迟高 | 7W3 | 2026-07-19 14:25 | 2026-07-19 20:52 |  | 6h | 2026-07-19 20:52 | 私服游戏，尽量做支持 | 开放多个资源 | 【历史相似】有：共1次，编号#2627 【后续建议】需系统优化：私服游戏服务器在欧美，延迟高属正常；已添加备用区服，建议持续观察用户切换后是否改善，否则告知用户游戏自身原因。 | [2026-07-19 14:27] 魏辰罡: 用户日志录屏 [附件:aJu1M_1784366725016.mp4、pfKPt_1784366714063.mp4、4b0b7c6bc4b14da1bc3c43667c9da164.rar、30e3786d02b04ee6add0b7007e39dd6f.rar、fb4f6a398a554225aff201b43eda86b1.md] [2026… | 2634 | 魏辰罡 | 魏辰罡 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-19 20:52 | 2026-07-26 18:00 | 5 | 排查中 | \[系统类型\]：Android \[游戏级别\]：C级 \[游戏名称\]：Haradawn Online \[游戏包名\]：com.haradon.oac … | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a5c6de741e4a8001b4abcd5
是 | C | Haradawn Online | 待观察（认为已经解决了的问题） | 【Android】【游戏问题】Haradawn Online 加速不理想 | 7W3 | 2026-07-17 11:05 | 2026-07-18 13:04 |  | 1d1h | 2026-07-18 13:04 | 游戏本身服务器位于欧美，国内延迟偏高属于正常情况，需由游戏方面进行服务器资源优化 | 游戏自身原因 | 【历史相似】有：共1次，编号#2634 【后续建议】简单修复即可，无需再跟 | [2026-07-17 11:06] 邹造寅: 用户ID：2287489709 （20260716000283） 用户日志，录屏过大放在钉钉群内 [附件:TVcEn_1784213804120.rar] [2026-07-17 11:24] 徐子毅: 游戏官方已下架，现在只有私服 [2026-07-17 11:50] 梦魇: Trace看游戏在欧洲（德国-巴伐利亚州-纽伦堡），欧洲的话延迟还算正… | 2627 | 邹造寅 | 邹造寅 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-18 13:04 | 2026-07-24 18:00 | 7 | 排查中 | \[系统类型\]：Android \[游戏名称\]：Haradawn Online \[游戏包名\]：com.haradon.oac \[具体表现\]：加速后… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a599bfc41e4a8001b497618
否 | 非游戏问题 |  | 待观察（认为已经解决了的问题） | 【Android】【游戏问题】加速后流量消耗异常 | 7W3 | 2026-07-17 10:35 | 2026-07-20 20:22 |  | 2h | 2026-07-17 13:23 | 强制抓包功能，高频上传文件导致用户流量消耗过大 | 用户抓包配置已关闭 | 【历史相似】无 【后续建议】需系统优化：透传组流量不抓包或不拦截，减少非必要流量消耗 | [2026-07-17 10:36] 邹造寅: 用户ID：5535039694 （20260716000293） 用户日志录屏： [附件:4Uzqs_1784215023687.rar、Record_2026-07-16-19-30-13_641b6bbf8b9b2f1acbfbd003e20368d2.mp4] [2026-07-17 11:23] 贺帅帅: [附件:Screenshot-0.… | 2626 | 徐子毅 | 邹造寅 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-20 20:22 | 2026-07-24 18:00 | 7 | 排查中 | \[系统类型\]：Android \[游戏名称\]：MapleStory Worlds \[游戏包名\]：com.nexon.mod \[具体表现\]：通过录… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a5994f441e4a8001b495879
是 | S | DNF | 已解决 | 【Android】【游戏问题】用户反馈加速DNF韩服无法汉化 | 7W3 | 2026-07-20 10:21 | 2026-07-20 17:30 |  | 7h | 2026-07-20 17:30 | 手机系统无法授权游戏私有目录的访问权限 | 暂无法解决，沙盒已经支持汉化，后面会上线 | 【历史相似】有，共1次，编号#2641 【后续建议】简单修复即可，无需再跟 | [2026-07-20 10:25] 魏辰罡: 用户日志录屏 [附件:wK0cO_1784473468725.rar、CZcD1_1784473461945.mov] [2026-07-20 11:24] 贺帅帅: 对应日志 [附件:8894167074_0_20260719180339_20260720044557.log] [2026-07-20 18:35] 贺帅帅: 沙盒汉化已上线。单独… | 2636 | 魏辰罡 | 魏辰罡 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-20 19:50 | 2026-07-27 18:00 | 4 | 排查中 | \[系统类型\]：Android \[游戏级别\]：S级 \[游戏名称\]：DNF韩服 \[游戏包名\]：com.nexon.mdnf \[游戏下载\]：加速… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a5d860d41e4a8001b4b20f7
是 | S | 永恒之塔2 | 不是问题 | 【Android】永恒之塔2必现游戏黑屏闪退问题 | 7W3 | 2026-07-15 17:35 | 2026-07-20 18:39 |  | 5d1h | 2026-07-20 18:39 | 重复问题 |  |  | [2026-07-15 17:40] 梦魇: 游戏维护团队测试机，下载沙盒版本迅游并导入游戏（当前最新版本游戏），复现问题，问题表现为打开游戏闪退。已反馈处理，协调产运看是否上公告 [2026-07-17 10:34] 贺帅帅: [附件:Screenshot-0.png] [2026-07-17 11:12] 梦魇: @贺帅帅 幸苦安排测试一下竞品在当前版本的沙盒支持情况 [2026-07-17… | 2623 | 贺帅帅 | 梦魇 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-20 18:39 | 2026-07-22 18:00 | 4 | 排查中 | 社群渠道收到用户反馈：永恒之塔2必现游戏黑屏闪退问题，需排查处理。 ![Screenshot-0.png](http://pmfile.wsdashi.com… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a57546b41e4a8001b480783
是 | C | 韩娱工具热点：Yes24 | 不是问题 | 【Android】【游戏问题】韩娱工具热点：Yes24，加速后无法正常打开问题 | 7W3 | 2026-07-19 13:50 | 2026-07-19 20:50 |  | 6h | 2026-07-19 20:50 | 高危域名 |  |  | [2026-07-19 13:51] 梦魇: 日志： [附件:20260719_13_49_26-logfile(2).rar] [2026-07-19 15:43] 徐子毅: 需要代理www.youtube.com [2026-07-19 20:50] 梦魇: 经评估，暂时不做支持 | 2633 | 徐子毅 | 梦魇 | 一般 | 内部使用反馈 | 手游Android | 2026-07-19 20:50 | 2026-07-26 18:00 | 3 | 排查中 | 内部自测发现：韩娱工具热点：Yes24，加速后无法正常打开问题，APP加速打开后报错如下图所示。 ![Screenshot-0.png](http://pmf… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a5c65bc41e4a8001b4abac1
是 | S | PUBG MOBILE | 已解决关闭 | 【Android】【游戏问题】PUBG MOBILE 加速后网络异常 | 7W2 | 2026-07-09 15:42 | 2026-07-17 13:29 |  | 3d19h | 2026-07-13 11:22 | intlsdk.igamecj.com,14:14:07左右握手超时了，与用户报错时间对的上 | 配置抓包；后续如果再有问题的话截图带时间点来反馈，再捞一下服务端日志来看看。 | 【历史相似】有：共3次，编号#2620、#2624、#2625 【后续建议】需系统优化：对游戏关键域名（如intlsdk.igamecj.com）配置隧道代理或预连接策略，降低跨运营商握手超时风险，减少用户流失。 | [2026-07-09 15:43] 邹造寅: 用户ID：5409249218 （20260709000089） 用户日志录屏： [附件:pubg.rar、pubg.mp4] [2026-07-09 16:11] 徐子毅: intlsdk.igamecj.com,14:14:07左右握手超时了，与用户报错时间对的上 [附件:Screenshot-0.png] [2026-07-09 19:43]… | 2617 | 邹造寅 | 邹造寅 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-17 13:29 | 2026-07-16 18:00 | 7 | 排查中 | \[系统类型\]：android \[游戏名称\]：PUBG MOBILE \[游戏包名\]：com.tencent.ig \[具体表现\]：刚打开游戏进大厅… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a4f50f841e4a8001b419e74
是 | C | 枫之谷：放置冒险记 | 已解决关闭 | 【Android】【游戏问题】枫之谷：放置冒险记 加速后游戏无法登陆 | 7W2 | 2026-07-10 10:22 | 2026-07-17 13:28 |  | 3d1h | 2026-07-13 11:35 | 日志中有大量的网路错误 | 建议用户重启下手机，和更换稳定的网络再重新加速 @邹造寅 | 【历史相似】无 【后续建议】简单修复即可，无需再跟 | [2026-07-10 10:22] 邹造寅: 用户ID：081561831 （20260709000163） 用户日志录屏： [附件:冒险岛.rar、Record_2026-07-09-20-06-21_641b6bbf8b9b2f1acbfbd003e20368d2.mp4] [2026-07-10 10:56] 徐子毅: 日志中有大量的网路错误 [附件:Screenshot-0.png] … | 2618 | 邹造寅 | 邹造寅 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-17 13:28 | 2026-07-17 18:00 | 5 | 排查中 | \[系统类型\]：android \[游戏名称\]：MapleStory : Idle RPG \[游戏包名\]：com.nexon.ma \[具体表现\]：… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a50574a41e4a8001b42602a
是 | C | 部落冲突：皇室战争（国际服） | 已解决关闭 | 【Android】【游戏问题】部落冲突：皇室战争（国际服） 加速后游戏无法登陆 | 7W2 | 2026-07-10 17:52 | 2026-07-17 13:28 |  | 2d17h | 2026-07-13 11:23 | www.recaptcha.net该域名如果连接超时会导致报错 | 线上已修改为隧道代理策略 | 【历史相似】有：共2次，编号#2625、#2624 【后续建议】简单修复即可，无需再跟 | [2026-07-10 17:52] 邹造寅: 用户ID：2132613400 （20260710000101） 用户日志录屏： [附件:0189334807bd4888bb41104cc7eb90db.mp4、部落冲突.rar] [2026-07-10 17:53] 邹造寅: 自测正常日志： [附件:20260710_17_50_39-logfile(1).rar] [2026-07-13 1… | 2620 | 邹造寅 | 邹造寅 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-17 13:28 | 2026-07-17 18:00 | 7 | 排查中 | \[系统类型\]：Android \[游戏名称\]：皇室战争 \[游戏包名\]：com.supercell.clashroyale \[具体表现\]：使用su… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a50c0cb41e4a8001b43e59e
是 | C | 韩娱热点社区：Weverse | 已解决关闭 | 【Android/iOS】【游戏问题】韩娱热点社区：Weverse，加速后无法正常打开问题 | 7W3 | 2026-07-19 13:41 | 2026-07-20 15:55 |  | 7h | 2026-07-19 20:49 | global.apis.naver.com在服务端黑名单 | 配置流控 | 【历史相似】有，共1次，编号#2637 【后续建议】需系统优化：统一naver类域名的流控初始配置，避免类似资源加载慢或黑名单问题。 | [2026-07-19 13:41] 梦魇: 日志： [附件:20260719_13_39_03-logfile(2).rar] [2026-07-19 15:26] 徐子毅: global.apis.naver.com在服务端黑名单 [2026-07-19 15:26] 徐子毅: 配置流控后登陆正常没有报错了 [2026-07-20 14:29] 梦魇: APP里头部分场景资源加载比较慢，深入… | 2632 | 梦魇 | 梦魇 | 一般 | 内部使用反馈 | 手游Android | 2026-07-20 15:55 | 2026-07-26 18:00 | 5 | 排查中 | 内部自测发现：Weverses加速后无法正常进入，一打开APP就直接提示code4错误，不加速的话反而可以正常进入，需排查处理。该APP为韩娱热点社区，对标时… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a5c638d41e4a8001b4ab6d0
否 | 非游戏问题 |  | 已解决关闭 | 【Android/iOS】【游戏问题】韩娱热点工具：Naver Papago，加速后无法正常使用，裸连正常问题 | 7W3 | 2026-07-20 11:19 | 2026-07-20 13:58 |  | 2h | 2026-07-20 13:58 | naver相关域名在黑名单 | naver域名透传后加速可以正常打开 | 【历史相似】有：共1次，编号#2632 【后续建议】简单修复即可，无需再跟 | [2026-07-20 11:26] 徐子毅: naver相关域名在黑名单 [2026-07-20 12:18] 徐子毅: naver域名透传后加速可以正常打开 | 2637 | 梦魇 | 梦魇 | 一般 | 内部使用反馈 | 手游Android | 2026-07-20 13:58 | 2026-07-27 18:00 | 2 | 排查中 | 韩娱热点工具：Naver Papago，加速后无法正常使用，裸连正常问题 | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a5d93a741e4a8001b4b5aff
否 | 非游戏问题 |  | 已解决关闭 | 【Android】迅游APP-喜加一功能，Steam页面加速后无法打开问题 | 7W3 | 2026-07-18 22:20 | 2026-07-20 13:45 |  | 22h | 2026-07-19 20:55 | 从游戏配置中查到，喜加一是有单独的包名，steam域名是根据具体steamapp的流控配置中配置的，从加速日志里看到steam在服务端黑名单 | 喜加一配置steam域名流控后加载正常 | 【历史相似】有：共2次，编号#2632、#2637 【后续建议】简单修复即可，无需再跟 | [2026-07-18 22:23] 梦魇: 录屏+日志： [附件:f074f1be66ffd59e701bc976e95e56d3.mp4、20260718_22_23_19-logfile(1).rar] [2026-07-19 15:59] 徐子毅: 从游戏配置中查到，喜加一是有单独的包名，steam域名是根据具体steamapp的流控配置中配置的 [2026-07-19 16:00] 徐… | 2630 | 梦魇 | 梦魇 | 一般 | 内部使用反馈 | 手游Android | 2026-07-20 13:45 | 2026-07-25 18:00 | 5 | 排查中 | 内部自测发现：迅游APP-喜加一功能无法正常使用，Steam限免点击加速跳转后，提示网页无法正常加载。 ![Screenshot-1.png](http://… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a5b8bb241e4a8001b4a9e8c
否 | 非游戏问题 |  | 已解决关闭 | 【Android】迅游APP-会员页-翻译套餐，翻译剩余次数展示异常问题 | 7W3 | 2026-07-18 22:12 | 2026-07-20 13:33 |  | 1d15h | 2026-07-20 13:33 | 页面重叠 | 发版修复 | 【历史相似】无 【后续建议】简单修复即可，无需再跟 | [2026-07-18 22:13] 梦魇: 录屏： [附件:fe7066f306bd657561b08b6d7237757c.mp4] [2026-07-20 10:45] 黄璐璐: 问题已修复上线 [2026-07-20 10:50] 梦魇: 验证通过 [2026-07-20 12:30] 梦魇: @贺帅帅 帮忙补一下TB信息然后推关闭 | 2629 | 贺帅帅 | 梦魇 | 一般 | 内部使用反馈 | 手游Android | 2026-07-20 13:33 | 2026-07-25 18:00 | 4 | 排查中 | 内部自测发现：必现会员页面-翻译套餐，点击翻译剩余次数会展示异常问题。 ![Screenshot-0.png](http://pmfile.wsdashi.c… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a5b89df41e4a8001b4a9d00
否 | 非游戏问题 |  | 已解决关闭 | 【Android】迅游APP会员板块部分场景下特权详情展示效果问题 | 6W4 | 2026-06-26 13:21 | 2026-07-17 13:27 |  | 2d6h | 2026-06-28 20:01 | 个别场景处理问题 | 处理：点独享IP时收起特权详情 | 【历史相似】有：共1次，编号#2629 【后续建议】简单修复即可，无需再跟 | [2026-06-26 13:22] 梦魇: 录屏+现象截图： [附件:Screenshot-0.png、1e4089d4f2628ff1f445660989fb6681.mp4] [2026-06-26 14:04] 梦魇: 不确定该问题性质（此前设计如此还是不符合预期），已转产品侧 @张正宇 进行处理 [2026-06-26 19:22] 张正宇: 处理：点独享IP时收起特权详情 [2026… | 2604 | 梦魇 | 梦魇 | 一般 | 内部使用反馈 | 手游Android | 2026-07-17 13:27 | 2026-07-03 18:00 | 5 | 排查中 | 内部自测发现：迅游APP在会员板块，部分场景下特权详情弹窗展示效果问题，建议评估优化。 复现路径：进入会员板块-先打开特权详情窗口-回到加速首页-点击顶部金刚… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a3e0c6741e4a8001b2f051d
否 | 非游戏问题 |  | 已解决关闭 | 【Android】【游戏问题】迅游空间暗黑破坏神：不朽游戏闪退问题 | 6W2 | 2026-06-11 17:14 | 2026-07-20 20:14 |  | 19d20h | 2026-07-01 13:51 | 游戏更新，安全策略升级 | 7/20上线的沙盒版本v5.6.33.8 自测可正常游戏 | 【历史相似】无 【后续建议】简单修复即可，无需再跟 | [2026-06-11 17:24] 黄璐璐: 暗黑破坏神因Google play有安全验证，沙盒未安全验证启动会导致闪退，本地下载暗黑破坏神，进入安全验证后导入到沙盒不会闪退，目前闪退问题三方正在排查中，如若用户着急，推荐用户先本地下载再导入到沙盒中，可正常使用 [2026-06-11 18:43] 贺帅帅: @梦魇 联系用户先验证。目前这个问题上讯解决中 [2026-06-11 19:06]… | 2586 | 贺帅帅 | 梦魇 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-20 20:14 | 2026-06-18 18:00 | 6 | 排查中 | 工作室批量采购用户反馈，暗黑破坏神：不朽，游戏更新后沙盒无法正常使用，出现游戏闪退问题，需排查处理。 | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a2a7c6241e4a8001b2286bc
是 | S | 加速 | 未解决关闭 | 【Android】【游戏问题】用户反馈加速冒险岛世界（中国台湾服）进入游戏大厅后，选择Artale (繁體中文版) 进入后 几分钟会提示报错 | 7W2 | 2026-07-08 15:33 | 2026-07-17 13:31 |  | 8d21h | 2026-07-17 13:31 |  |  |  | [2026-07-08 15:34] 魏辰罡: 用户日志录屏 [附件:2921c744c6d440f09d60dee5186e2af6.rar、a62876087021aabccc70f6472f4baa26.mp4] [2026-07-08 17:37] 徐子毅: 冒险岛世界是TCP游戏 [2026-07-08 17:38] 徐子毅: 针对该用户配置了32800端口隧道代理，回访下用户 @魏辰… | 2616 | 徐子毅 | 魏辰罡 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-17 13:31 | 2026-07-15 18:00 | 8 | 排查中 | \[系统类型\]：Android \[游戏级别\]：C级 \[游戏名称\]：冒险岛世界 \[游戏包名\]：com.nexon.mod \[游戏下载\]：加速器… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a4dfd3d41e4a8001b408ff8
是 | S | 王者荣耀（国际服）游戏内部分活动 | 未解决关闭 | 【Android】【游戏问题】用户反馈加速王者荣耀（国际服）游戏内部分活动无法加载 | 7W3 | 2026-07-15 10:09 | 2026-07-18 13:04 |  | 3d2h | 2026-07-18 13:04 |  |  |  | [2026-07-15 10:11] 魏辰罡: 用户日志录屏 [附件:Screenrecorder-20260714-202608.mp4、AUziy_1784037706894.rar] [2026-07-15 10:22] 徐子毅: 用户已配置抓包，让用户再重新加速一下 @魏辰罡 [2026-07-15 10:34] 魏辰罡: 已安排回访 [2026-07-16 10:13] 魏辰罡: 用户… | 2621 | 魏辰罡 | 魏辰罡 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-18 13:04 | 2026-07-22 18:00 | 5 | 排查中 | \[系统类型\]：Android \[游戏级别\]：S级 \[游戏名称\]：王者荣耀（国际服） \[游戏包名\]：com.levelinfinite.sgam… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a56ebc341e4a8001b472ce9
是 | C | 永劫无间 | 未解决关闭 | 【Android】【游戏问题】用户反馈使用WiFi加速永劫无间国服无法登录游戏 | 7W1 | 2026-07-05 11:45 | 2026-07-17 13:29 |  | 12d1h | 2026-07-17 13:29 |  |  |  | [2026-07-05 11:46] 魏辰罡: 用户日志录屏 [附件:Record_2026-07-04-10-42-28.mp4、6e3e399b3edf4ebe8d46268acbcc2bce.rar] [2026-07-06 11:38] 徐子毅: 用户在昨天下午和今天上午有使用wifi的加速记录‘ [附件:Screenshot-0.png] [2026-07-06 13:51] 徐子毅:… | 2614 | 徐子毅 | 魏辰罡 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-17 13:29 | 2026-07-12 18:00 | 6 | 排查中 | \[系统类型\]：Android \[游戏级别\]：C级 \[游戏名称\]：永劫无间国服 \[游戏包名\]：com.netease.l22 \[游戏下载\]：… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a49d35f41e4a8001b3c4bdb
手游APP问题转需求（4）
是否游戏问题 | 游戏级别 | 游戏 | 状态 | 标题 | 新增周次 | 创建时间 | 进入当前状态时间 | 创建距今 | 解决耗时 | 解决时间 | 原因分析 | 问题解决方案 | 技术优化 | 评论历史 | 编号 | 负责人 | 创建人 | 严重程度 | 问题来源 | 归属项目 | 更新时间 | 截止时间 | 评论数 | 排查备注 | 描述 | 链接
否 | 非游戏问题 |  | 排期/开发中 | 【Android/iOS】用户投诉SVIP账号仅有工单客服，无法接入在线客服坐席 | 7W3 | 2026-07-20 11:32 | 2026-07-20 20:06 | 1d4h | [5 empty] | [2026-07-20 11:50] 贺帅帅: 需继续核实具体信息 [附件:Screenshot-0.png] [2026-07-20 12:26] 梦魇: @贺帅帅 服务ID：6923528053，账单如下： [附件:Screenshot-2.png] [2026-07-20 18:37] 贺帅帅: 订单老化，请帮忙查看数据库 @徐礼林 设计上是付费会员才会有人工客服，免费会员工单客服。 如买… | 2639 | 张正宇 | 梦魇 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-20 20:54 | 2026-07-27 18:00 | 10 | 排查中 | QQ：550813495 服务ID：6923528053 用户社群渠道反馈：SVIP付费账号仅有工单客服，无法接入在线客服坐席，正在联系用户获取账号信息，内部… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a5d96cc41e4a8001b4b7010
否 | 非游戏问题 |  | 排期/开发中 | 【iOS】用户投诉迅游APP-SVIP会员账号下仍展示广告问题 | 7W3 | 2026-07-20 11:21 | 2026-07-20 20:32 |  | 6h | 2026-07-20 18:07 | 符合广告展示预期 |  |  | [2026-07-20 11:23] 梦魇: 需核实情况是否属实，如属实需查原因，根据情况看是直接修复还是转需求优化。 [2026-07-20 13:50] 张岩: @谭晓宇 用户客户端日志 [附件:5942285692_1_40.zip] [2026-07-20 13:51] 张岩: 内部自测未复现问题 [2026-07-20 14:09] 张岩: 只有付费会员可以免广告，appUserTyp… | 2638 | 张正宇 | 梦魇 | 一般 | 用户反馈 | 手游iOS | 2026-07-20 20:33 | 2026-07-27 18:00 | 11 | 排查中 | QQ：2934933232 服务ID：5942285692 用户来访投诉：账号为付费SVIP用户，此前付费是手机上买的，直接买了2年的SVIP，之前一直没有广… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a5d944a41e4a8001b4b63d7
否 | 非游戏问题 |  | 已上线 | 【Android】迅游APP极速安装功能（apks/xapk格式安装）问题 | 3W3 | 2026-03-18 12:47 | 2026-07-20 19:54 | 125d3h | [5 empty] | [2026-03-18 12:51] 梦魇: 自测复现。迅游自测录屏+日志： [附件:20260318_12_47_53-logfile.rar、迅游.mp4] [2026-03-18 12:52] 梦魇: UU+奇游+Biubiu的极速安装功能对比自测录屏，竞品无同个问题： [附件:竞品对比.mp4] [2026-03-18 12:52] 梦魇: 附：用户录屏 [附件:用户.mp4] [202… | 2454 | 曲​海​铭 | 梦魇 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-20 19:54 |  | 7 | 排查中 | 用户反馈：迅游APP极速安装功能（apks/xapk格式安装），点击安装后没有反应问题。 ![Screenshot-0.png](http://pmfile.… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/69ba2e5441e4a8001bdee36f
否 | 非游戏问题 |  | 已上线 | 【iOS】迅游APP部分场景下刷新概率性提示服务器响应错误问题 | 3W1 | 2026-03-06 15:31 | 2026-07-20 19:54 | 137d | [5 empty] | [2026-03-06 15:32] 梦魇: 录屏： [附件:normal_video.mp4] [2026-03-06 17:14] 吴翔: 是否有日志 [2026-03-06 17:23] 贺帅帅: @梦魇 无法复现。请提供日志或问题现场 [2026-03-06 17:43] 吴翔: 目前已定位到是预约游戏微信订阅相关,具体需要开发去进行排查 [2026-03-06 17:44] 吴翔: [… | 2427 | 曲​海​铭 | 梦魇 | 一般 | 内部使用反馈 | 手游iOS | 2026-07-20 19:54 |  | 9 | 无 | 内部自测发现：iOS迅游APP，在某些操作下会提示“服务器响应错误”问题，重开APP后尝试复现依旧可复现，建议尝试复现排查。 ![Screenshot-0.p… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/69aa82e76ae30f001b501fb6

## 迅猛兔小6线上问题
迅猛兔+小6APP线上问题管理 ¦ 导出时间 2026-07-21 16:18 ¦ 非系统性：进行中+近7日终态(已解决/不是问题/关闭) ¦ 转需求：进行中+近7日已上线 ¦ 排序：状态 → 游戏级别 → 游戏
手游APP问题（非系统性）（4）
是否游戏问题 | 游戏级别 | 游戏 | 状态 | 标题 | 新增周次 | 创建时间 | 进入当前状态时间 | 创建距今 | 解决耗时 | 解决时间 | 原因分析 | 问题解决方案 | 技术优化 | 评论历史 | 编号 | 负责人 | 创建人 | 严重程度 | 问题来源 | 归属项目 | 更新时间 | 截止时间 | 评论数 | 排查备注 | 描述 | 链接
否 | 非游戏问题 |  | 已解决 | 迅猛兔个别节点打满后关闭导致其他节点pps下降用户无法登录问题 | 6W3 | 2026-06-15 10:50 | 2026-07-21 11:07 |  | 36d | 2026-07-21 11:07 | 测速延迟赋值问题 | 程序修复 | 【历史相似】无 【后续建议】简单修复即可，无需再跟 | [2026-06-15 10:55] 肖诗瀚: 6月6日下午2点40到3点左右，迅猛兔hktx标签下的移动节点单台机器出现打满，关闭节点prober、warp后会导致其他同标签下的移动节点pps下降，直到关闭节点列表后半小时逐步恢复。此问题在6月7日、6月13日相同时间点也触发 [2026-06-15 12:35] 黄昱涛: 第一次短抓包 [附件:1.pcap.gz] [2026-06-15 1… | 1174 | 贺帅帅 | 徐子毅 | 一般 | 数据监控-运维 | 其他 | 2026-07-21 11:07 | 2026-06-30 18:00 | 5 | 排查中 | 问题时间6.6日 | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a2f687941e4a8001b24e38b
是 | C | 决胜巅峰 | 已解决关闭 | 【Android/IOS】迅猛兔用户反馈决胜巅峰无法登录 | 7W3 | 2026-07-17 10:41 | 2026-07-19 20:57 |  | 7h | 2026-07-17 17:43 | 游戏锁区，登录链接配置新加坡多出口 | 游戏锁区，登录链接配置新加坡多出口 | 【历史相似】无 【后续建议】简单修复即可，无需再跟 | [2026-07-17 10:42] 文艺翔: 问题日志 [附件:20260717_10_40_39-logfile(2).rar] [2026-07-17 17:42] 徐子毅: 游戏锁区，登录链接配置新加坡多出口 | 1188 | 文艺翔 | 文艺翔 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-19 20:57 | 2026-07-24 18:00 | 2 | 排查中 | \[系统类型\]：Android/IOS \[游戏名称\]：决胜巅峰 国际服 \[游戏包名\]：com.mobile.legends \[问题\]：无法登录报… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a59966d41e4a8001b495e64
是 | C | 荒野乱斗 | 已解决关闭 | 【Android】【游戏问题】迅猛兔荒野乱斗（国际服） 新增区服 | 7W3 | 2026-07-18 10:45 | 2026-07-21 11:02 |  | 3d | 2026-07-21 11:02 | 更新区服 | 更新区服 | 【历史相似】无 【后续建议】简单修复即可，无需再跟 | [2026-07-21 10:45] 徐子毅: 已更新区服 | 1189 | 邹造寅 | 邹造寅 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-21 11:02 | 2026-07-25 18:00 | 1 | 排查中 | \[系统类型\]：Android \[游戏名称\]：荒野乱斗 \[游戏包名\]：com.supercell.brawlstars \[具体表现\]：用户希望新… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a5ae8e541e4a8001b4a7195
否 | 非游戏问题 |  | 已解决关闭 | 【Android】小6加速器部分开屏广告不展示跳过按钮问题 | 6W5 | 2026-06-30 14:06 | 2026-07-21 11:03 |  | 20d20h | 2026-07-21 11:03 | 厂商侧问题 | 已提交工单进行屏蔽 | 【历史相似】无 【后续建议】简单修复即可，无需再跟 | [2026-06-30 14:07] 梦魇: 日志： [附件:20260630_13_01_28-logfile(2).rar] [2026-07-01 11:26] 贺帅帅: onSplashAdPresentSuccess ad={"placementId":"9922263424488464","networkPlacementId":"103378367","networkId":22,… | 1183 | 张文豪 | 梦魇 | 一般 | 内部使用反馈 | 手游Android | 2026-07-21 11:03 | 2026-07-07 18:00 | 5 | 排查中 | 内部使用发现：小6加速器部分开屏广告不展示跳过按钮，且不展示广告商标识，无法判断具体是哪家广告，需日志分析看看是哪家的广告，然后看看是哪里的问题。时间点：06… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a435ce541e4a8001b3394bb
手游APP问题转需求（2）
是否游戏问题 | 游戏级别 | 游戏 | 状态 | 标题 | 新增周次 | 创建时间 | 进入当前状态时间 | 创建距今 | 解决耗时 | 解决时间 | 原因分析 | 问题解决方案 | 技术优化 | 评论历史 | 编号 | 负责人 | 创建人 | 严重程度 | 问题来源 | 归属项目 | 更新时间 | 截止时间 | 评论数 | 排查备注 | 描述 | 链接
否 | 非游戏问题 |  | 已上线 | 【Android】迅猛兔活动分享任务完成且获得抽奖次数但提示任务失败问题 | 6W4 | 2026-06-24 12:34 | 2026-07-21 11:01 |  | 2d1h | 2026-06-26 14:00 | 和分享次数叠加一起解决 | 重复问题 | 【历史相似】无 【后续建议】简单修复即可，无需再跟 | [2026-06-24 12:34] 梦魇: 录屏+日志： [附件:Screenrecorder-2026-06-24-12-19-56-245.mp4、20260624_12_20_34-logfile.rar] [2026-06-24 12:40] 梦魇: 补充：同分享任务，在已完成分享活动任务的情况下，用户如主动再次分享活动页面给其他人，仍会触发分享任务机制，此时会提示任务完成失败请稍后重… | 1190 | 张正宇 | 梦魇 | 一般 | 内部使用反馈 | 手游Android | 2026-07-21 11:01 |  | 8 | 排查中 | 迅猛兔活动分享任务完成且获得抽奖次数但提示任务失败问题 复现路径：进入活动页面-点击分享按钮-关闭选择分享方式窗口-重新点击进入分享-正常选择分享方式进行分享… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6a3b5e3a41e4a8001b2c1a91
否 | 非游戏问题 |  | 已上线 | 【Android】迅猛兔外服加速可绕过权益时长限制问题 | 1W2 | 2026-01-13 10:23 | 2026-07-20 20:08 | 189d5h | [5 empty] | [2026-01-13 10:54] 梦魇: 产研沟通完毕，转入需求排期处理 [2026-02-02 11:03] 梦魇: 补充场景2：领了六个小时时长，过了六个小时以后加速也没有断开，我们加速也正常给用户代理。没有定时鉴权，所以不会断开加速。 | 1160 | 张正宇 | 梦魇 | 一般 | 用户反馈 | 手游Android | 2026-07-20 20:08 |  | 2 | 无 | QQ：3689418227 用户社群渠道反馈：迅猛兔获取蓝兔权益时长后，加速外服游戏，在权益时长即将到期时退出登录，加速不会中断，仍可正常保持加速。需评估该情… | http://pm.wsdashi.com:8991/task/6965aca86ae30f001b2ebd3e